

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» марта 2019г. № 62

пос. Мурино

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №196 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 — 2022 годы», в целях организации процесса комплексного благоустройства и улучшения условий проживания на территории МО «Муринское сельское поселение», Уставом МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы» (приложение).

2. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности Конева И.Н.

 Глава администрации В.Ф. Гаркавый

Приложение к

постановлению администрации

МО «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 62 от «28» марта 2019г.

**Муниципальная программа**

**МО «Муринское сельское поселение»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**МО «Муринское сельское поселение»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

 **на 2019 – 2022 годы»**

**2019 г.**Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории МО «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2019 – 2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2022 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности Конева И.Н. |
| Соисполнители Программы | Ведущий специалист по жилищному хозяйству Балабанова О.В., ведущий специалист по коммунальному хозяйству Вифлянцев Р.В. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение" |
| Задачи Программы | обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» с учетом приоритетов территориального развития;обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Муринское сельское поселение»;обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории МО «Муринское сельское поселение» в соответствии с едиными требованиями. |
| Показатели Программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий %;площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. кв. м;количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %;площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий, тыс. кв. м;количество благоустроенных общественныхтерриторий, ед.;количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.), ед.;обеспечение утверждения нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды, %; обеспечение утверждения правил благоустройства (в новой редакции, соответствующей методическим рекомендациям Минстроя России); обеспечение проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий населённых пунктов п. Мурино и д.Лаврики; обеспечение размещения информации о реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы по благоустройству территории МО и др.), ед.;доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, %;доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, %;количество проведенных общественных обсуждений, ед.;количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России, ед. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап: 2019 - 2022 годы |
| Объем ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования/годы реализации программы | Всего | в том числе: | средства бюджета, тыс. руб  | внебюд-жетные источ-ники |
| федераль-ного | Ленинградской области | Всеволожского муниципального района | МО «Муринское сельское поселение» |
| 2019 год | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |
| 2020 год | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |
| 2021 год | 900000 |  |  |  |  | 900000 |  |
| 2022 год | 900000 |  |  |  |  | 900000 |  |
| Всего | 2800000 |  |  |  |  | 2800000 |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 %;количество благоустроенных дворовых территорий – 14 ед.;рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100 %;количество благоустроенных общественныхтерриторий - 2 ед.;обеспечение утверждения муниципальной программы формирования комфортной городской среды;  обеспечение утверждения правил благоустройства в новой редакции; обеспечение проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий МО «Муринское сельское поселение» – 100 %; обеспечение размещения информации о реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы по благоустройству территории МО и др.) не менее 10 ед.;доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций – 100 %;доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций –20 %;количество проведенных общественных обсуждений - 5 ед.;количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Правительство Ленинградской области и Минстрой России не менее 2 ед. |

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.**

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории МО «Муринское сельское поселение», в том числе населенных пунктов п.Мурино и д. Лаврики муниципального образования «Муринское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с современным требованиям.

Благодаря реализации муниципальной адресной программы «Повышение качества жизни населений МО «Муринское сельское поселение» в 2014-2018гг. Развитие и ремонт жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Муринское сельское поселение» в 2014-2018 годах состояние благоустройства городской среды значительно улучшилось за счет средств бюджета муниципального образования «Муринское сельское поселение» в рамках реализации вышеуказанной программы введены в эксплуатацию:

- в дворовых территориях: детские и спортивные площадки, площадки для отдыха всего 20 ед.; устроены автомобильные экопарковки (всего более 20 ед.); установлены мусорные контейнеры заглубленного типа.

- в общественных территориях: реконструирован Муринский парк (1,7 га); устроено прогулочное пространство «Тропа здоровья» (2,3га) с сопутствующими детским площадками, площадками для отдыха, для проведения праздничных мероприятий устроена площадка для размещения сцены; в частном секторе также устроены детские площадки; установлено дополнительное уличное освещение.

В рамках дополнительного финансирования за счет бюджетов субъекта региона, частных и юридических лиц введены в эксплуатацию: пять детских площадок; одна спортивная площадка; устроено прогулочное пространство с пешеходным мостом через реку Охта и установкой уличного освещения.

В рамках текущего обслуживания производится мониторинг состояния (и, при необходимости, ремонт) имеющегося детского игрового и спортивного оборудования на территории площадок, устанавливается дополнительное оборудование на существующих площадках; выполнено асфальтирование внутриквартальных общественных проездов местного значения, в том числе заасфальтированы дороги в частном секторе, произведены работу по устройству и ремонту тротуарного покрытия.

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, спортивным оборудованием и игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов, автомобильными парковками) составляет 14 ед. 128,5 тыс.кв. м. (без учета площади застройки многоквартирных домов 33,2 тыс.кв.м).

Таким образом доля благоустроенных дворовых территорий на сегодняшний день составляет 100% от общего числа дворовых территорий. Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения составляет 100 %

Однако имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения).

Общее количество общественных территорий составляет 2 единицы. количество полностью благоустроенных общественных территорий – 2 единицы.

На сегодняшний день на территории МО «Муринское сельское поселение» насчитывается 2 населенных пункта с общей численностью населения свыше 40 000 человек.

Учитывая, что в рамках реализации муниципальной адресной программы «Повышение качества жизни населения на территории МО «Муринское сельское поселение в 2014-2018гг.» на общественной территории в квартале многоквартирной жилой застройки в д.Лаврики устроено спортивное ядро (стадион) площадью 28371 кв.м и две детские игровые площадки, необходимость дополнительного благоустройства территории в д.Лаврики отсутствует.

**Проведенный мониторинг п.Мурино выявил общественные территории, нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству, в том числе устройству рекреационной зеленой зоны в долине р.Охты, Капральева ручья, территория у дома №37 корп.1 на ул.Оборонная п.Мурино, также существует необходимость устройства площадок для выгула собак.**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Муринское сельское поселение» на 2019-2022 годы», администрация МО «Муринское сельское поселение» размещает в открытом доступе, в том числе на сайте администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение»:

1) Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Муринское сельское поселение» на 2019-2022 годы».

2) Порядки общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

3) Нормативно-правовой акт о создании общественной комиссии;

4) Актуализированные правила благоустройства МО «Муринское сельское поселение», соответствующие требованиям действующего законодательства;

5) Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств и механизм контроля за их расходованием.

При реализации программы предусматривается:

а) Финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не более 5 % от общей стоимости таких работ);

б) Включение мероприятий для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) Осуществление общественного контроля;

г) Проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

Срок приема заявок от жителей на включение в программу на очередной год - не менее 30 дней.

В муниципальной программе предусматривается типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) (приложение визуализированного перечня элементов благоустройства).

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров/ берегов водоемов;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- установка скульптурных композиций в сформированных скверах;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на улице;

- благоустройство пустырей.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка малых архитектурных форм (в т.ч. скамеек и урн для мусора).

Реализация программы "Формирование комфортной городской среды в МО «Муринское сельское поселение» планируется с проведения работ по инвентаризации территории по адресному перечню общественных пространств и дворовых территорий МО «Муринское сельское поселение». Инвентаризация позволяет выявить перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019-2022 гг. в п.Мурино с числом жителей свыше 40 000 чел.

Перечни дворовых и общественных территорий МО «Муринское сельское поселение», нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2019-2022 годов утверждается постановлением администрации МО «Муринское сельское поселение» по итогам инвентаризации.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения
программы в 2019 – 2022 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне МО «Муринское сельское поселение» создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в МО «Муринское сельское поселение» в 2019 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых и общественных территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.**

**Цели и задачи муниципальной программы.**

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации
№600 от 07.05.2000г. «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации №80-р от 26.01.2016г., постановлением Правительства Российской Федерации №323 от 15.04.2014г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства в МО «Муринское сельское поселение» являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов п.Мурино и д.Лаврики;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация несанкционированных вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.

Муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №169 от 10.02.2017г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации №101 от 30.01.2017г. «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» с учетом приоритетов
социально-экономического развития Всеволожского района Ленинградской области.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение».

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации**

 **муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:

Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 %;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 39,6 тыс.кв. м.

количество благоустроенных дворовых территорий – 13 ед.;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и дорог местного значения – 39,6 тыс.кв. м.

рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100%;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий – 85,3 тыс.кв. м;

количество благоустроенных общественных территорий - **2 ед.;**

 обеспечение утверждения нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды;

обеспечение утверждения муниципальной программы формирования комфортной городской среды;

 обеспечение утверждения правил благоустройства в новой редакции;

 обеспечение проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий;

количество проведенных встреч, «круглых столов» по вопросам благоустройства территорий населённых пунктов – 10 ед.;

обеспечение размещения информации о реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы благоустройства и др.) не менее 10 ед.;

доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций – 35%;

доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций – 10 %;

количество проведенных общественных обсуждений - 10 ед.;

количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России не менее 2 ед.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития поселения:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

При реализации региональной программы могут возникнуть
основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых
относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

-управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы и т. д.;

-иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению
муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

-реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

-осуществление общественного контроля;

-контроль и координация проекта общественной комиссией на уровне муниципального образования Муринское сельское поселение;

-проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Муринское сельское поселение».

**4. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы**

**за счет всех источников финансирования**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 - 2022 годах составит 2млн. 800тыс. рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», бюджета МО «Муринское сельское поселение» и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области предоставляются в форме субсидий бюджету МО «Муринское сельское поселение».

Субсидии на реализацию муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2019-2022 годы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ленинградской области местным бюджетам (приложение).

 Софинансирование мероприятий за счет средств бюджета МО «Муринское сельское поселение» осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Расходы муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы устанавливаются в соответствии с выписками из решений о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов в местный бюджет.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД – не предусмотрено.

**5. Этапы и сроки реализации Программы**

Программа реализуется в один этап: 2019-2022 годы.

**6. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

Количество показателей муниципальной программы сформировано исходя из принципа необходимости и достаточности достижения цели и решения поставленных задач.

 Источниками информации о фактических значениях показателей муниципальной программы служат формы статистического наблюдения, установленные Федеральной службой государственной статистики, а также формы ведомственного учета и отчетности.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В рамках реализации муниципальной адресной программы «Повышение качества жизни населения на территории МО «Муринское сельское поселение в 2014-2018гг.» | В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022гг.» |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Площадь асфальтированного и отремонтированного покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 10,2 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| 2 | Площадь асфальтированного дорожного покрытия внутриквартальных проездов и дорог местного значения | тыс. кв. м | 15,6 | 9,5 | 27,2 | 3,5 | 43,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 11 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м | 80,8 | - | - | 22,3 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Монтаж/ реконструкция уличного освещения | Ед. | 110 | 120 | 128 | 121 | 123 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 24,1 | - | 17,1 | 0,9 | 2,3 | - | 2,5 | - | 56,6 |  |
| 7 | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы благоустройства и др.) | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |
| 9 | Количество проектов благоустройства, реализованных с участием граждан, заинтересованных организаций | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 10 | Площадь проектов благоустройства, реализованных с участием граждан, заинтересованных организаций | тыс. кв. м | 0,4 | - | - | 0,9 | 9,4 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

Паспорт показателя «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) от общего количества дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение количества,всех благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  |

 Паспорт показателя «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Тыс. кв. м |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

 Паспорт показателя «Количество благоустроенных дворовых территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

Паспорт показателя «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение всех благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  |

 Паспорт показателя «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Тыс. кв. м |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий общественных территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

 Паспорт показателя «Количество благоустроенных общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных общественных территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

 Паспорт показателя «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные) |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

 Паспорт показателя «Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий по вопросам благоустройства территорий в течение года |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.Подсчет протоколов проведения встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий |

 Паспорт показателя «Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы по благоустройству и др.)»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы по благоустройству и др.) |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) в течение года |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

 Паспорт показателя «Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  |

 Паспорт показателя «Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес эл. почты)  |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  |

Паспорт показателя «Количество проведенных общественных обсуждений»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных общественных обсуждений |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных общественных обсуждений  |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  |

Паспорт показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |   |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.По факту предоставления проектов, их рассмотрения и направления в Минстрой России. |

**7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями программы |
| начала реали-зации | оконча-ния реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области с учетом приоритетов территориального развития |
| 1 | Проведение организационно-разъяснительной работы с населением | МБУ «Содержание и развитие территории»  | 2019 | 2022 | Обеспечение внедрения единых подходов в реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды | Отсутствие единых подходов и возникновение ошибок при реализации муниципальной программы формирования комфортной городской | Показатель  |
| 2 | Принятие нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды |  Органы местного самоуправления МО «Муринское сельское поселение» | 2019 | 2022 | Осуществление мониторинга за соблюдением требований соглашений о предоставлении субсидий на поддержкугосударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программформирования комфортной городской среды.Наличие утвержденных органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:- муниципальных программ формирования современной городской среды;- порядков общественного обсуждения проектов муниципальных программ, порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальные программы;- создания общественной комиссии;- правил благоустройства поселений, соответствующих требованиям действующего законодательства | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержкугосударственныхпрограмм субъектовРоссийскойФедерации имуниципальных программформированиякомфортной городскойсреды | Показатель  |
| 2.1 | Принятие муниципальной программы формирования комфортной городской среды |   | 2019 | 2022 | Утверждение программы формирования комфортнойгородской средына 2019 - 2022 годы | Неисполнение обязательств о предоставлении субсидий на поддержкугосударственнойпрограммы Ленинградской области и муниципальной программыформированиясовременной городскойсреды | Показатель  |
| 2.2 | Актуализацияправил благоустройства  |   | 2019 | 2019 | Утверждение правилблагоустройства(с учетом общественныхобсуждений) | Неисполнение обязательств о предоставлении субсидий на поддержкугосударственнойпрограммы Ленинградской области и муниципальной программыформированиякомфортной городскойсреды | Показатель  |
| 3 | Инвентаризация территорий населенных пунктов |   | 2019 | 2022 |  Согласование паспортов благоустройства населенных пунктов с правительством Ленинградской области, Государственной жилищной инспекцией Ленинградской области. Получение достоверных данных и анализ текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании Ленинградской области, формирование (корректировка) приоритетов муниципальной политики | Не проведение либо некачественное проведение инвентаризации в ведет к некачественному формированиюмуниципальной программы, неверному описанию текущего состояния сектора благоустройства территорий | Показатель  |
| 3.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, земельных участков с заключением соответствующих соглашений |   | 2019 | 2022 | Получение достоверных данных и анализ текущего состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства | Неверное описание текущего состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, не заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков | Показатель  |
| 3.2 | Инвентаризация территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателейи заключение с ними органами местного самоуправления соглашений о благоустройстве таких территорий |   | 2019 | 2022 | Вовлечение в процесс благоустройства территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлечение в реализацию муниципальных программ внебюджетных средств. | Отсутствие заинтересованности в благоустройстве территорий со стороныюридических лиц и индивидуальных предпринимателей, низкие объемы привлечения внебюджетных средств. | Показатель  |
| Задача 2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| 4 | Раскрытие информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства |   | 2019 | 2022 |  Обеспечение общественного контроля за реализацией проектов по благоустройству территорий. | Отсутствие участия и снижение интереса граждан, организацийв реализации программформирования современной городской среды | Показатель  |
| 5 | Информационное обеспечение граждан, организаций | МБУ «Содержание и развитие территории»  | 2019 | 2022 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды. |  | Показатели  |
| 5.1 | Размещение информации в средствах массовой информации, на сайтах муниципального образования | МБУ «Содержание и развитие территории»  | 2019 | 2022 | Наличие информации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования. Повышение интереса к участию в муниципальных программах формирования современной городской среды. | Спад активности граждан в участии в муниципальной программе формирования комфортной городской среды, снижение объемов привлеченных внебюджетных средств | Показатель  |
| 5.2 | Проведение общественных обсуждений, в том числе с использованием интернет-технологий, опросов |  Администрация МО | 2019 | 2022 | Общественное участие граждан, организацийв обсуждениях проектов муниципальных программ, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий и т.д. | Формальный процесс включения территорий в муниципальные программы,снижение заинтересованности граждан, организацийв реализации программформирования комфортной городской среды | Показатель  |
| 5.3 | Проведение общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, конкурсы по благоустройству и др.) | МБУ «Содержание и развитие территории» | 2019 | 2022 | Общественное участие граждан, организацийв благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов п.Мурино, д.Лаврики | Отсутствие участия граждан, организацийв благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов п.Мурино | Показатель  |
| 6 | Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройствуи направление их в Минстрой России  | Администрация МО | 2019 | 2022 | Формирование базы проектов - лучших практик реализации проектов по благоустройству, направление их на конкурсв Минстрой России | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержкуМуниципальной программы формированиясовременной городскойсреды | Показатель 18 |
| Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями |
| 7 | Мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  Администрация МО | 2019 | 2022 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий, повышение качества жизни населения. | Снижение финансирования муниципальной программы формированиясовременной городской среды,уменьшение количества благоустроенных дворовых территорий | Показатели  |
| 8 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий |  Администрация МО | 2019 | 2022 | Рост уровня благоустройства общественных территорий, повышение качества жизни населения. | Снижение финансирования муниципальных программ формированиякомфортнойгородской среды,уменьшение количества благоустроенных общественных территорий. | [Показатели](#P898)   |

**8. Ресурсное обеспечение региональной программы**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на 2019 – 2022 годы | Всего | х | х | х | х |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | 500 | 500 | 900 | 900 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального бюджета, бюджета Ленинградской области,

бюджета МО «Муринское сельское поселение» и иных

источников на реализацию целей программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  программа | 1. Формирование комфортной городской среды на 2019 – 2022 годы
 | Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение» | 500 | 500 | 900 | 900 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение» |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение» | 500 | 500 | 900 | 900 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Примечание: реализация мероприятий по пунктам 1 – 6 осуществляется без финансирования из федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. |